|  | Приложение №2 УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от_____________№________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Бытсервис» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | сообщить о принятом решении о ликвидации в письменной форме в уполномоченный государственный орган (ИФНС России по Темрюкскому району) для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МУП «Бытсервис» находится в процессе ликвидации, с приложением настоящего постановления | в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о ликвидации | 09 июля 2021 года |
| 2 | опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сведения о ликвидации предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | в течение 5 (пяти) рабочих дней после сообщения о принятом решении о ликвидации в уполномоченный государственный орган | 14 июля 2021 года |
| 3 | письменно уведомить кредиторов предприятия | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о ликвидации | 09 июля 2021 года |
| 4 | письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о ликвидации | 09-14 июля 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | направить установленные действующим законодательством сведения в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Темрюкском районе и Филиал №6 Государственного -Краснодарского Регионального Отделения Фонда Социального Страхования России в Темрюке | в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня опубликования ликвидационной комиссией сообщения о ликвидации | 15 июля 2021 года |
| 6 | провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о ликвидации | 9-14 июля 2021 года |
| 7 | составить промежуточный ликвидационный баланс | в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | 14 сентября 2021 года |
| 8 | утвердить учредителем промежуточный ликвидационный баланс предприятия | в течение 3 (трёх) рабочих дней после составления промежуточного ликвидационного баланса | 15 сентября 2021 года |
| 9 | уведомить регистрирующий орган (ИФНС России по Темрюкскому району) о составлении промежуточного ликвидационного баланса | в течение 3 (трёх) рабочих дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса учредителем | 15 сентября 2021 года |
| 10 | провести расчёты с кредиторами ликвидируемого предприятия в порядке очередности, установленной действующим законодательством | в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | 16-20 сентября 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | составить ликвидационный баланс | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания расчётов с кредиторами | 21 сентября 2021 года |
| 12 | утвердить учредителем ликвидационный баланс предприятия | в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания составления ликвидационного баланса | 22 сентября 2021 года |
| 13 | передать активы ликвидируемого предприятия учредителю | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания составления ликвидационного баланса | 22-23 сентября 2021 года |
| 14 | направить в регистрирующий орган (ИФНС России по Темрюкскому району) пакет документов о завершении процесса ликвидации предприятия | в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | 24.сентября 2021 года |
| 15 | получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с информацией об исключении юридического лица | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней | 15 октября 2021года |
| 16 | подготовить и передать документы ликвидируемого предприятия в архив муниципального образования | после окончания внесения записи о окончании процедуры ликвидации | 18-19 октября |

Заместитель главы

Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района           				             С.В. Тихая