ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АХТАНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от 10.07.2008							                         № 52

станица Ахтанизовская

Об утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных целевых программ

Во исполнение Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края» и в целях совершенствования программно-целевого метода управления экономикой, повышения уровня разработки целевых программ,  эффективности  управления реализацией муниципальных целевых программ,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района                                                            А.А.Муха

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 10.07.2008  № 52

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В АХТАНИЗОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальные целевые программы (в дальнейшем – целевые программы) представляют собой комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Темрюкского района.

1.2. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации целевые программы подразделяются на долгосрочные целевые программы, которые разрабатываются на период от трех лет и более, и ведомственные целевые программы которые разрабатываются на период от одного года до трех лет.

1.3. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Подпрограммы могут объединять проекты и мероприятия, относящиеся к одной отрасли или виду деятельности. Подпрограммы разрабатываются и утверждаются в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Целевые программы могут включать реализуемые на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района мероприятия  Федеральных целевых программ, Краевых целевых программ, адресных инвестиционных программ федерального и краевого уровней и национальных проектов, межрегиональные и международные стратегические инвестиционные проекты.

2. Этапы разработки и утверждения целевой программы

2.1. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

-предложения о разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы вносятся структурными подразделениями администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на рассмотрение  главой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

-глава принимает решение о разработке проекта долгосрочной целевой программы, назначает координатора целевой программы и устанавливает сроки разработки целевой программы;

-разработка проекта целевой программы;

-рассмотрение и утверждение целевой программы на сессии Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

- 3. Разработка муниципальной целевой программы

3.1. Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района организует разработку муниципальных целевых программ исходя из прогнозов социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

3.2. При внесении изменений в муниципальную целевую программу значения показателей программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации программы, изменению не подлежат.

3.3. Заказчиком муниципальной целевой программы является администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. Заказчик целевой программы обеспечивает реализацию целевой программы и эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию.

3.4. В муниципальной целевой программе определяется координатор целевой программы – структурные подразделения администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. Координатор целевой программы осуществляет текущее управление целевой программой, согласование и регулирование деятельности администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района по реализации программных мероприятий. Координатор муниципальной целевой программы одновременно может являться и разработчиком целевой программы.

Разработчик целевой программы организует разработку целевой программы, подготавливает  в установленном порядке проекты правовых актов для внесения проекта целевой программы на рассмотрение Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

3.5. Целевая программа должна содержать паспорт программы, включающий краткие сведения о программе и ее основные параметры: наименование, основание для разработки, заказчик программы, разработчик программы, координатор программы, муниципальный заказчик и исполнитель программы, цели и задачи, срок реализации программы, объем и источники финансирования, контроль за выполнением программы.

Целевая программа также должна содержать следующие разделы:

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

- перечень мероприятий программы;

- обоснование ресурсного обеспечения программы;

- оценка социально-экономической эффективности программы;

- критерии выполнения программы;

- механизм реализации программы.

3.6. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

3.6.1. Раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития района, края, обоснование необходимости ее решения в приоритетном порядке в данное время.

Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической и иной отчетности за предшествующие три года.

3.6.2. Раздел "Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

3.6.3. Раздел "Перечень мероприятий программы" приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому мероприятию:

порядковый номер;

наименование мероприятия;

источники финансирования;

объем финансирования по годам реализации программы в действующих ценах соответствующих лет;

ожидаемые результаты реализации мероприятий программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов).

3.6.4. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения программы" должен содержать сведения об общем объеме финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации целевой программы, об источниках финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.

Для федерального и краевого бюджетов делается ссылка на соответствующую федеральную или краевую целевую программу, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий.

Указываются условия финансирования мероприятий и объектов, относящихся к ведению местных органов самоуправления, из краевого бюджета, доля их участия в софинансировании мероприятий программы.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

3.6.5. Раздел "Оценка социально-экономической эффективности программы" должен содержать прогноз социальных, экономических и экологических результатов, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, совокупного бюджетного эффекта от реализации целевой программы, технико-экономическое обоснование целевой программы, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и вклада целевой программы в развитие Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

3.6.6. В разделе "Критерии выполнения программы" приводятся конкретные измеримые результаты реализации целевой программы по годам, используемые для контроля за ходом ее выполнения.

В данном разделе в соответствии с поставленными целями и задачами приводятся качественные, а также количественные результаты ее выполнения в целом за весь период реализации, а также по окончании каждого из этапов, а при необходимости и после ее реализации. С учетом специфики целевой программы показатели эффективности реализации целевой программы могут быть изложены в виде таблицы или приложения к тексту целевой программы.

3.6.7. Раздел "Механизм реализации программы" должен включать описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия муниципальных заказчиков, условия предоставления бюджетных средств и контроля за ходом ее выполнения.

Реализация целевой программы осуществляется посредством финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, а также на основе муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции, работ и услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками мероприятий целевой программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Исполнителями мероприятий муниципальных целевых программ являются структурные подразделения администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, а также юридические или физические лица, отбираемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках продукции для муниципальных нужд.

4. Управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление целевой программой осуществляет координатор муниципальной целевой программы.

4.2. Координатор целевой программы в процессе реализации целевой программы:

-несет ответственность за реализацию целевой программы, осуществляет координацию муниципальных заказчиков, исполнителей мероприятий целевой программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

-осуществляет подготовку предложений по корректировке целевой программы;

-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;

-разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой программы;

-обеспечивает организацию и проведение конкурсов (торгов) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, касающимися размещения заказа на закупки продукции, работу и услуги и по отбору исполнителей программных мероприятий;

-обеспечивает (если предусмотрено в целевой программе) привлечение средств федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников для выполнения мероприятий целевой программы;

-организует размещение в СМИ текста утвержденной целевой программы, а также информации о ходе и результатах реализации целевой программы.

4.3. Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется администрацией Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и Советом Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

4.4. В случаях, когда координатор целевой программы в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий целевой программы, а также соответствия результатов выполнения целевой программы запланированным показателям эффективности и целевым индикаторам, координатор вносит главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района согласованные предложения о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий, о сокращении финансирования целевой программы, либо о досрочном прекращении реализации целевой программы.

4.5. Координатор муниципальной целевой программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет главе Ахтанизовского сельского поселения и  в Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района отчеты об эффективности использования бюджетных средств и ходе реализации муниципальной целевой программы.

- 5. Участие Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

в краевых целевых программах

5.1. Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в сроки, определенные разработчиками краевых целевых программ, вносят предложения об участии Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в краевых целевых программах на рассмотрение Инвестиционного совета администрации муниципального образования Темрюкский район.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, указанные предложения согласовываются с Советом муниципального образования Темрюкский район.

5.2. Администрация муниципального образования Темрюкский район информирует Совет муниципального образования Темрюкский район об участии Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в краевых целевых программах, в том числе о том, через какие органы и в каком объеме производится финансирование, одновременно с представлением отчета о ходе выполнения муниципальных целевых программ.

- 6. Согласование и утверждение муниципальных

- целевых программ

6.1. Координатор муниципальной целевой программы направляет проект целевой программы в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Темрюкский район для проверки технико-экономического обоснования муниципальной целевой программы, а также в финансовое управление департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Темрюкском  районе для согласования.

6.2. Целевые программы и подпрограммы  долгосрочные и ведомственные  утверждаются Советом Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

6.3. С 01 января 2009 года долгосрочные и ведомственные целевые программы и подпрограммы  утверждаются главой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

7. Финансирование целевых программ

7.1. Муниципальные целевые программы финансируются за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этих программ, а также средств  краевого и федерального бюджетов.

7.2. Финансирование работ по каждой целевой программе осуществляется целевым назначением, через заказчика, который является ответственным за выполнение этой программы.

7.3. Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в срок и в порядке, установленном нормативно-правовыми актами главы Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района о разработке среднесрочного финансового плана Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, формирует и представляет в Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в составе проекта бюджета поселения перечень утвержденных  муниципальных  целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета поселения.

7.4. Отдел финансов и экономического сотрудничества доводит до главных получателей средств бюджета поселения лимиты бюджетных ассигнований по расходам, в том числе по муниципальным целевым программам в соответствии с порядком исполнения сводной бюджетной росписи бюджета поселения на очередной финансовый год и внесения изменений в нее.

7.5. Для включения муниципальной целевой программы для финансирования в бюджет поселения координаторы программ до 1 июня года, предшествующего финансированию, предоставляют в отдел финансов и экономического сотрудничества утвержденные программы, предлагаемые к финансированию впервые.

Начальник отдела                                                                          А.В.Плотникова