ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от  06.11.2015 № 506

Муниципальная программа

«Обеспечение информационного освещения деятельности администрации  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития информационного освещения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

I. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение информационного освещения деятельности администрации  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела финансов и экономического развития администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение прав граждан в сфере информации; - сохранение информационного пространства; - сохранение конституционного права жителей поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | освещение деятельности в электронных средствах и публикация в СМИ нормативно-правовых актов администрации и Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество публикаций в районных газетах; - периодичность размещения информации на WEB сайте |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 68,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития информационного освещения

В Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района создан WEB-сайт, который обеспечивает выполнение функций по информированию населения о деятельности главы, администрации и Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района (далее – Совет). В районных газетах «Тамань» и «23 Регион» осуществляется публикация нормативно-правовых актов администрации и Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере информации, сохранения информационного пространства, укрепления морально-нравственных ценностей общества и, при этом, использование программных методов позволяет повысить уровень информированности граждан о законности деятельности администрации.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основная цель подпрограммы - обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, сохранение конституционного права жителей поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района.

Основная задача:

- освещение деятельности в электронных средствах и публикация  в СМИ  нормативно-правовых актов администрации и Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы 2016 год.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по освещению деятельности администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляет 68,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 68,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |
| Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и Совета Ахтанизовского сельского поселения | Местный бюджет | 68,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник отдела                                                                               А.В.Плотникова