Проект

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 № \_\_\_

пос. Приамурский

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня образования Еврейской автономной области на территории Приамурского городского поселения в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», в честь празднования 85-летия со дня образования Еврейской автономной области

 1. Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня образования Еврейской автономной области на территории Приамурского городского поселения в 2019 году.

 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела по социальным вопросам администрации городского поселения Н.Ш.Жилину.

 3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 4. Распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации Приамурского городского поселения и в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

И.о. главы администрации

городского поселения А.С. Симонов

Подготовил:

Начальник отдела по социальным вопросам

администрации городского поселения Н.Ш.Жилина

Согласовано:

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня образования
Еврейской автономной области на территории Приамурского городского поселения в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Финансовые средства** **(МС-местный бюджет, ВС- внебюджетные средства)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | МБ | ВС |
| **I.Организационные мероприятия** |
| 1. | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий | январь | Отдел по социальным вопросам администрации | - | - |
| 2. | Размещение в информационном бюллетене «Приамурский вестник», логотипа (баннера) с символикой 85 – летнего юбилея области | январь | Отдел организационного и правового обеспечения муниципальной службы | - | - |
| 3. | Определение перечня предприятий и организаций по оказанию спонсорской помощи для проведения юбилейных мероприятий. Организация работы по сбору средств | февраль | Отдел по социальным вопросам администрации, Совет ветеранов | - | - |
| 4. | Размещение на официальном сайте администрации, электронного баннера с символикой 85 - летнего юбилея области | февраль | Отдел по социальным вопросам администрации | - | - |
| 5. | Оформление тематического стенда, посвященного 85-летию со дня образования Еврейской автономной области в МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | март | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | - | - |
| 6. | Организация работы по сбору предложений о выдвижении кандидатов, представляемых к награждению Почётными грамотами, Благодарностями, Благодарственными письмами губернатора Еврейской автономной области в честь 85-летия со дня образования Еврейской автономной области | февраль | Организационный комитет (по согласованию),Отдел организационного и правового обеспечения муниципальной службы | - | - |
| 7. | Праздничное оформление предприятий, учреждений и организаций городского поселения | июнь | СМСП | - | - |
| 8. | Праздничное оформление улиц поселка | июнь | Отдел по социальным вопросам администрации,СМСП |  |  |
| 9. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения юбилейных мероприятий | по отдельному графику | Отдел по социальным вопросам администрации | - | - |
| 10. | Определение мер социальной поддержки малоимущим гражданам  | май | Отдел по социальным вопросам администрации | - | - |
|  11. | Проведение декады бытового обслуживания отдельных категорий граждан | май | СМСП | - | - |
|  12. | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания и бытового обслуживания | декабрь | Отдел по социальным вопросам администрации | 0,450 | - |
| **II. Проведение работ по благоустройству территории** |
| 13. | Проведение санитарной очистки территории. Покраска малых архитектурных форм. | апрель-сентябрь | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 30 000 | - |
| 14. | Реализация проекта «Ремонт дворовой территории по программе «Формирование комфортной городской среды» | август-сентябрь | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 3 000 000 | - |
| 15. | Мероприятия по озеленению территории | апрель - май | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 10 000 | - |
| 16. | Спил и обрезка деревьев, скашивание травы на территории поселков | апрель-сентябрь | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 160 000 | - |
| 17. | Уборка несанкционированных свалок | апрель-май | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 100 000 | - |
| 18. | Реализация мероприятий по установке наружного освещения, монтаж светильников  | июнь | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи | 35 000 | - |
| **III. Культурно-массовые мероприятия** |
| 19. | Праздник поселка «Земля, которой краше нет!» | июнь | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | 3000 | - |
| 20. | Праздничный салют | июнь | Отдел по социальным вопросам администрации | - | 50 000 |
| 21. | Вечер чествование ко Дню семьи, любви и верности «В кругу семьи рождается душа» | июль | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | 5000 | - |
| 22. | Праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня образования Еврейской автономной области | сентябрь | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | - | 50 000 |
| 23. | Вечер, посвящённый Дню пожилых людей «Славим мудрость и молодость души» Чествование юбиляров 80, 85, 90 лет | октябрь | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации  | 15000 | - |
| 24. | Вечер-концерт, посвященный Дню матери «Ты одна такая – любимая, родная!» | ноябрь | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | 3000 | - |
| 25. | Тематические Книжная выставка выставки на базе филиала библиотеки | июнь | МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | - | - |
| **IV. Спортивные массовые мероприятия** |
| 26. | Соревнования по настольному теннисуп. Приамурский | март | Отдел по социальным вопросам | 2000 | - |
| 27. | Первенство по русским шашкам и шахматам на базе СОШ № 18 | апрель | Отдел по социальным вопросам | 3000 | - |
| 28. | Кубок «Победы». Открытие сезона по мини-футболу, стадион «Школьник» | май | Отдел по социальным вопросам | 6000 | - |
| 29. | Веселые старты на стадионе, пос. Приамурский | август | Отдел по социальным вопросам | 5000 | - |
| 30. | Кубок по футболу им. Н.В.Брагина стадион пос. Приамурский | октябрь | Отдел по социальным вопросам | 6000 | - |