|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 04.06.2015 № 151 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план или СТП 2. Внесение изменений в план-график закупок 3. Принятие решения о софинансировании | до 05 июня 2015 года |
| 2. | Прием предложений о внесении изменений в генеральный план или СТП | до 05 июня 2015 года |
| 3. | Рассмотрение комиссией предложений о внесении изменений в Генеральный план или СТП | до 05 июня 2015 года |
| 4. | Подготовка задания на разработку проекта о внесении изменений в Генеральный план или СТП и согласование с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | до 05 июня 2015 года |
| 5. | Проведение конкурса | до 01 июля 2015 года |
| 6. | Рассмотрение заявок | до 20 июля 2015 года |
| 7. | Подписание контракта | до 30 июля 2015 года |
| 8. | Подготовка проекта изменений в Генеральный план или СТП | до 15 августа 2015 года |
| 9. | Размещение проекта изменений в Генеральный план или СТП во ФГИС ТП | до 20 августа 2015 года |
| 10. | Процедура рассмотрения и согласования проекта о внесении изменений в Генеральный план или СТП | до 30 сентября 2015 года |
| 11. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план (за исключением СТП) | до 30 сентября 2015 года |
| 12. | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план или СТП поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | до 15 октября 2015 года |
| 13. | Утверждение проекта изменений в Генеральный план или СТП решением Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | до 23 октября 2015 года |

Глава Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района                                                      М.А. Разиевский