ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 10.04.2013 № 82

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп   населения в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района

на 2013 -2014 годы»

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

# Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- Цели и задачи программы

- Перечень мероприятий программы

- Ресурсное обеспечение программы

- Оценка социально-экономической эффективности программы

- Механизм реализации программы

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2181-р |
| Заказчик Программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели Программы | Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, формирование и развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района |

| Задачи Программы | Внедрение новых правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (клубные учреждения) |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2013 -2014 годы |
| Объемы и источники Финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета – всего 100,0 тыс. рублей, из них: 2013 год – 50,0 тыс. рублей; 2014 год – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Физическая доступность для инвалидов в администрацию и клубные учреждения поселения; установление пандусов или поручней |
| Организация контроля за исполнением Программы | Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Содержание, проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Численность инвалидов-колясочников в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района составляет 9 человек, численность других маломобильных групп в общей сложности составляет 95 человек. Доля инвалидов-колясочников и других маломобильных групп в общей численности населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района составляет 2  процента.

2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, формирование к 2014 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- внедрение новых  правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- паспортизация объектов и формирование карт доступности;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

3.Перечень мероприятий Программы

Для достижения целей Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение, год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год, тыс. рублей | 2014 год, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Составление Реестра субъектов социальной инфраструктуры различной ведомственной принадлежности, в том числе и находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 0 | 0 |
| 2. | Определить приоритетные объекты клубных учреждений поселения для передвижения к ним маломобильных граждан | 0 | 0 |
| 3. | Организация мероприятий по установлению пандусов или поручней к зданию администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 50,0 | 0 |
| 4. | Организация мероприятий по установлению пандусов или поручней в клубных учреждениях на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 0 | 50,0 |

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 100 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 50 000 рублей

2014 год – 50 000 рублей.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий данной программы позволит обеспечить физическую доступность для инвалидов  в здание администрации и клубные учреждения  поселения; установление пандусов или  поручней.

- Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики, в том числе привлечение собственных средств участников Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Начальник отдела                                                                              А.В.Плотникова