- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от ____________№ ______

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальные целевые программы (в дальнейшем – целевая программа) представляют собой комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

1.2. Целевая программа разрабатывается администрацией Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, основывается на целях, задачах и показателях её деятельности.

1.3. Целевая программа формируется в соответствии с макетом, согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

1.4. Целевые программы могут включать реализуемые на территории поселения мероприятия  Федеральных целевых программ, Краевых целевых программ, адресных инвестиционных программ федерального и краевого уровней и национальных проектов, межрегиональные и международные стратегические инвестиционные проекты.

1.5. Мероприятия одной целевой программы не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.

1.6. В состав целевой программы могут включаться расходы на капитальные вложения (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации), если соответствующие программные мероприятия направлены на исполнение муниципального заказа.

1.7. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета поселения расходов на реализацию целевых программ в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации целевой программы.

2. Формирование муниципальной целевой программы

2.1. Решение о разработке целевой программы принимается главой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, который назначает координатора целевой программы и устанавливает сроки разработки целевой программы. Координатор целевой программы одновременно может являться ее разработчиком.  Целевая программа разрабатывается исходя из прогнозов социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и приоритетов, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

2.2. Заказчиком муниципальной целевой программы является администрация Ахтанизовского сельского поселения.  Заказчик целевой программы обеспечивает реализацию целевой программы и эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию.

2.3. Целевая программа должна содержать паспорт программы, включающий краткие сведения о программе и ее основные параметры: наименование, основание для разработки, заказчик программы, разработчик программы, координатор программы, муниципальный заказчик и исполнитель программы, цели и задачи, срок реализации программы, объем и источники финансирования, контроль за выполнением программы.

Целевая программа также должна содержать следующие разделы:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

перечень мероприятий программы;

обоснование ресурсного обеспечения программы;

оценка социально-экономической эффективности программы;

критерии выполнения программы;

механизм реализации программы.

2.4. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

2.4.1. Раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития района, края, обоснование необходимости ее решения в приоритетном порядке в данное время.

Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической и иной отчетности за предшествующие три года.

2.4.2. Раздел «Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

2.4.3. Раздел «Перечень мероприятий программы» приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому мероприятию:

порядковый номер;

наименование мероприятия;

источники финансирования;

объем финансирования по годам реализации программы в действующих ценах соответствующих лет;

ожидаемые результаты реализации мероприятий программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов).

2.4.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения программы» должен содержать сведения об общем объеме финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации целевой программы, об источниках финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирование мероприятий программы в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.

Для федерального и краевого бюджетов делается ссылка на соответствующую федеральную или краевую целевую программу, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий.

Указываются условия финансирования мероприятий и объектов, относящихся к ведению местных органов самоуправления, из краевого бюджета, доля их участия в софинансирование мероприятий программы.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

2.4.5. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности программы» должен содержать прогноз социальных, экономических и экологических результатов, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, совокупного бюджетного эффекта от реализации целевой программы, технико-экономическое обоснование целевой программы, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и вклада целевой программы в развитие Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

2.4.6. В разделе «Критерии выполнения программы» приводятся конкретные измеримые результаты реализации целевой программы по годам, индикаторы целей программы,  их значения в отчетном  периоде и значения индикаторов целей программы по завершении ее реализации, а при необходимости и после ее реализации.

Целевые индикаторы используются для контроля за ходом выполнения целевой программы.

С учетом специфики целевой программы показатели эффективности (целевые индикаторы) реализации целевой программы могут быть изложены в виде таблицы или приложения к тексту целевой программы.

2.4.7. Раздел «Механизм реализации программы» должен включать описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия муниципальных заказчиков, условия предоставления бюджетных средств и контроля за ходом ее выполнения.

Реализация целевой программы осуществляется посредством финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, а также на основе муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции, работ и услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками мероприятий целевой программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, утвержденные постановлением администрации, осуществляется в установленном порядке. При внесении изменений значения показателей программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации программы, изменению не подлежат.

2.6. Муниципальной целевой программе присваивается отдельный код бюджетной классификации.

2.7. Досрочное прекращение реализации целевой программы может осуществляться в случае:

внесения отделам финансов и экономического развития администрации предложения о прекращении реализации муниципальной целевой программы по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.

2.8. В случае досрочного прекращения реализации целевой программы отдел финансов и экономического развития представляет главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района предложения по сокращению (перераспределению) бюджетного финансирования.

2.9. Целевые программы разрабатываются и утверждаются до 1 сентября года, соответствующего году принятия решения Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района о бюджете Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на очередной финансовый год.

3. Реализация и контроль за выполнением муниципальной

целевой программы

3.1. Текущее управление целевой программой осуществляет координатор целевой программы.

3.2. Координатор целевой программы в процессе реализации целевой программы:

несет ответственность за реализацию целевой программы, осуществляет координацию муниципальных заказчиков, исполнителей мероприятий целевой программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке целевой программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

3.3. Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и Советом Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

3.4. В случаях, когда координатор целевой программы в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий целевой программы, а также соответствия результатов выполнения целевой программы запланированным показателям эффективности и целевым индикаторам, отдел финансов и экономического развития вносит главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района согласованные предложения о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий, о сокращении финансирования целевой программы, либо о досрочном прекращении реализации целевой программы, а также о принятии в установленном порядке мер к координатору целевой программы.

3.5. Координатор муниципальной целевой программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района отчеты об эффективности использования бюджетных средств и о ходе реализации целевой программы.

- 4. Участие в краевых целевых программах

4.1. Начальники отделов администрации вносят предложения главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района об участии в краевых целевых программах для формирования программы комплексного развития территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, указанные предложения согласовываются с Советом Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

4.2. Администрация информирует Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района об участии Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в краевых целевых программах, в том числе о том, через какие органы и в каком объеме производится финансирование, одновременно с представлением отчета о ходе выполнения муниципальных целевых программ.

5. Финансирование целевых программ

5.1. Целевые программы финансируются за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этих программ, а также средств  краевого и федерального бюджетов.

5.2. Финансирование работ по каждой целевой программе осуществляется целевым назначением, через заказчика, который является ответственным за выполнение этой программы.

5.3. Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в срок и в порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района о разработке среднесрочного финансового плана Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, формирует и представляет в Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в составе проекта бюджета поселения перечень утвержденных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета поселения.

5.4. Отдел финансов и экономического развития доводит до главного распорядителя средств бюджета поселения лимиты бюджетных ассигнований по расходам, в том числе по целевым программам в соответствии с порядком исполнения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и внесения изменений в течение 5 дней после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год.

Начальник отдела                                                                              А.В.Плотникова