ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от ____________№________

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации принятых в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки эффективности реализации программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка эффективности реализации программ проводится отделом финансов и экономического развития до 1 марта по итогам предыдущего года интегральным методом в соответствии с утвержденными формами (приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ). Результаты оценки оформляются в виде справки.

1.4. Отдел финансов и экономического развития подготавливает сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий бюджетных целевых программ для представления главе Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и в Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предусмотренных в программе бюджетных средств на реализацию программ.

2. Система критериев, применяемая для оценки
эффективности реализации программ

Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации программ, основана на расчете трех критериев:

К1 - достижение показателей эффективности реализации программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

3. Интегральный метод оценки эффективности реализации программ

3.1. Интегральный метод оценки эффективности реализации программы (Е) состоит в расчете такой эффективности на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (Ni) по следующей формуле:

3.2. Оценка по критерию К1

Формулировка критерия - достижение показателей эффективности реализации программы.

Весовой коэффициент критерия – N1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

n - количество показателей эффективности реализации программы;

Ki1 - значение i-го показателя эффективности реализации программы.

Количественное значение i-го показателя эффективности реализации программы определяется по формуле:

%, где:

- запланированное значение показателя эффективности реализации программы;

- достигнутое значение показателя эффективности реализации программы.

3.3. Оценка по критерию  K2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – N2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2=Aбюджет, где:

Aбюджет - уровень обеспечения финансирования за счет бюджетных средств на подлежащий оценке период реализации программы.

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации значение весового коэффициента для переменной Aбюджет делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

Количественное значение вышеуказанной переменной рассчитывается по формуле:

%, где:

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы.

3.4. Оценка по критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – N3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

%, где:

- количество выполненных программных мероприятий;

- количество запланированных программных мероприятий.

Начальник отдела                                                                              А.В.Плотникова