Приложение

к решению ХХIII сессии Совета

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 11 марта 2016 года № 116

Анализ эффективности муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за 2015 год

В 2015 году в поселении были реализованы 17 муниципальных программ. Общий бюджет программ составил 27655,9 тыс. руб., освоено – 26432,2 тыс. руб. исполнение - 95,6%. Из них 3 программы осуществлялась с софинансированием из краевого бюджетов (бюджет 3 программ– 4511,0 тыс. руб., освоено – 4482,1 тыс. руб. (99,4%), а также 14 программ финансируемые за счет средств местного бюджета (бюджет 14 программ – 23144,9 тыс. руб., освоено – 21950,1 тыс. руб. (94,8%).

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 9 сентября 2014 года № 234 утвержден порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Оценка произведена интегральным методом на основе рассчитанных коэффициентов:

К1 – достижение показателей эффективности реализации программ (суммируются проценты выполнения каждого показателя или целевого индикатора)

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий (процент фактического выполнения финансирования)

К3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (процент выполнения мероприятий)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (Оценка эффективности более 95%) | | | | |
|  | | | |  |
| Наименование программы | К1 | К2 | К3 | Е |
| Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" | 100 | 99,3 | 100 | 99,8 |
| Муниципальная программа "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа "Молодежь ст. Ахтанизовской" Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 85 | 100 | 100 | 95 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 100 | 98,8 | 100 | 99,6 |
| Муниципальная программа "Ремонт здания администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в 2015 году" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа "Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 100 | 97,2 | 100 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальных служащих Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в 2015 году" | 100 | 91,4 | 100 | 97,1 |

По результатам проведенной оценки 9 муниципальных программ получили оценку эффективности более 95%. Это значит, что эффективность реализации программы находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2015 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (Оценка эффективности менее 95%) | | | | |
|  | | | |  |
| Наименование программы | К1 | К2 | К3 | Е |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 66,7 | 96,8 | 100 | 87,8 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" | 80,5 | 96,8 | 100 | 92,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 68,7 | 100 | 89,6 |
| Муниципальная программа "Мероприятия праздничных дней и памятных дат в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района" | 100 | 52,8 | 100 | 84,3 |
| Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 37,1 | 100 | 79 |
| Муниципальная программа "Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | 75 | 77,4 | 100 | 84,1 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района" | 66,7 | 70,2 | 100 | 79,0 |
| Муниципальная программа "Газификация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год" | 100 | 66,6 | 100 | 88,8 |

8 программ получили оценку - умеренно эффективные, с результатом менее 95%.

Низкий показатель программ обусловлен не освоением бюджетных средств, в связи с дефицитом бюджета поселения и не полного исполнения целевых показателей, предусмотренных программами.

В 2016 году продолжена как и 2015 году реализация «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной политики и является основой повышения эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района реализуемых с 2016 года от 28 октября 2015 года №459 на территории поселения в 2016 году утверждены 23 муниципальные программы в сумме 16435,7 тыс. рублей.

Начальник отдела А.В. Плотникова