ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 12.01.2015г. № 1

**Порядок и сроки подготовки проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ахтанизовского**  **сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Срок |
| 1. | Разработка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 2 марта 2015 года |
| 2. | Проведение публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 2-4 месяца со дня опубликования |
| 3. | Утверждение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | апрель 2015 года |

Глава Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района М.А.Разиевский