

**АДМИНИСТРАЦИЯ АХТАНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.04.2020 г. № 70-р

# ст-ца Ахтанизовская

**О продлении срока исполнения муниципального контракта администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района**

В соответствии с положениями части 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон):

1. Продлить срок исполнения муниципального контракта на Ремонт автомобильных дорог на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 06 апреля 2020 года № 0318300008820000087-1 на 14 календарных дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной 2019-nCOV.

2. Специалисту 1 категории отдела финансов и экономического развития А.В. Бузаковой разместить (опубликовать) настоящее распоряжение на официальном сайте Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела финансов и экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района А.В. Плотникову.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ахтанизовского

сельского поселения

Темрюкского района С.Ю. Суслов