Приложение

к целевой программе по выводу муниципального унитарного

предприятия «Бытсервис» Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района из кризисного финансово-экономического

состояния на 2012год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответствен. за исполнение | Срок исполне-ния | Источник фи-нансирования | Затраты т.р. | Экономич. эффект (прибыль) на 2012 год, т.р. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абонентский отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение фактической численности в соответствие с нормативной: сокращение рабочего времени 3 –х единиц ИТР | Гл. инженер Гл. бухгалтер | февраль 2012 г. | - | - | 143,1 |  | Сокращение рабочего 3-х единиц (старший инспектор, инспектор-кассир, кассир) будет произведено без затрат, поскольку люди переведены на другие вакантные должности с более низким окладом – контролер. Данное мероприятие позволит перераспределить обязанности между ИТР и снизить ФОТ «Абонентского отдела» |
| 1.2. | Создание комиссию по повышению собираемости платы за вывоз и утилизацию ТБО | Гл. инженер | Февраль-март 2012 г. | За счет средств предприятия | 75,6 (транспо-ртные расходы) | 10,0+сниже-ние дебитор-ской задол-женности по населению |  | Снижение дебиторской задолженности, увеличение соби-раемости. |
| 1.3. | Усиление работы контролеров с физическими лицами. | Гл. инженер | 2012г | - | - | 492,8 |  | Повышение собираемости платежей за КУ, снижение потерь за счет увеличения объема реализации на 20 % - 2,8 т.м3. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 75,6 | 645,9 |  |  |
| Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление акта разграничения балансовой принадлежности . | гл. энергетик | Май 2012г | За счет средств предприятия | 1,0 | 14,4 |  | Экономия электроэнергии за счет снижения потерь Потери снизятся на 300 квт/месяц*4 руб.*12 мес.=14,4 т.руб. |
| 2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Гл. инженер Энергетик | Март-сентябрь 2012г. | Средства предприятия (доходы от прочей деятельности.) | 6,2 | 22,1 |  | Экономия электроэнергии, замена 25 шт. |
| 2.3. | Переоборудование водонагревателя на территории промбазы (установка обогревателя меньшей мощностью и монтаж емкости меньшего объема с 1,5м3 на 0,1 м3) | Энергетик |  | Средства предприятия (доходы от прочей деятельности) | 5,0 | 29,1 |  | Экономия затрат на подогрев воды для нужд транспорта в зимний период. |
|  | ИТОГО: по энергосбережению |  |  |  | 12,2 | 65,6 |  |  |
| Транспортный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение фактической численности цехового персонала в соответствие с нормативной, перераспределение обязанностей между работниками с аналогичными должностями, профессиями | Гл. инженер Нач. цеха | Май 2012 г. | Средства предприятия | 69,2 (доплата за увеличение объема работ) | 262,0 |  | Сокращение 1 ед. электрогазосварщика с возложением обязанностей на слесаря по ремонту автомобилей(с доплатой 20%) Сокращение 1 ед. диспетчера транспортного цеха с возложением обязанностей на механика (с доплатой 20%) |
| 3.2. | Восстановление (капитальный ремонт) Трактор МТЗ-82 «Беларус» | Зав. гаражом | Апрель 2012 | Средства предприятия | 34,0 (ремонт а/м) | 203,5 |  | Позволит расширить виды оказываемых услуг. |
| 3.3. | Оснащение 3-х автомобилей бортовыми устройствами ГЛОНАСС | Нач.тр.цеха, гл.электроник | 3 квартал 2012 г. | Средства предприятия (доходы от прочей деятельности) | 55,2 | 5,0 |  | Планируется установка на 2 машины. Позволит сократить в год затраты на ГСМ на 30 % на 43,5 т.р. и затраты на ТО и ремонт на 16,7 т.р., а также вести контроль работы а/м на линии и пресекать выполнение работ на сторону. Экономический эффект:60,2-55,2=5,0 т.р. |
|  | ИТОГО: по транспортному цеху |  |  |  | 158,4 | 470,5 |  |  |
| Прочая деятельность предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по расширению оказываемых услуг физическим и юридическим лицам | Гл. инженер | После получения допуска к СРО | Средства предприятия (доходы от прочей деятельности) | 400,0 -(взнос при вступлении в СРО) Затраты на материалы за счет предоплатызаказчиком |  | 355,8 | Приобретение оборудование для производства тротуарной плитки и запуск цеха по её производству позволит расширить оказываемые услуги физическим и юридическим лицам. Заключение контракта на производство ямочного ремонта дорожно-уличной сети Ахтанизовского сельского поселения. |
|  | ИТОГО: по прочей деятельности |  |  |  | 400,0 |  | 355,8 |  |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оформление разрешительной докумен-тации по сбору, использованию, обезвре-живанию, транспортировке и размеще-нию отходов 1-4 класса опасности | Гл. инженер | Февраль-март 2012г | Средства предприятия | 16,8 | - |  | Требования законодательства для предприятий, занимающихся сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением отходов 1-4 класса опасности |
| 6.2. | Разработка и согласование проекта лимитов образования и размещения отходов производства на производственных площадках | Гл. инженер | 2 квартал 2012 г. | Средства предприятия | 250,0 | - |  | Требования Росприроднадзора для осуществления деятельности водоотведения |
|  | ИТОГО: по прочим мероприятиям |  |  |  | 266,8 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО: по программе на 2012 год |  |  |  | 913,0 | 1537,8 |  |  |

Начальник отдела                                                                                                                                                       А.В.Плотникова