Приложение

к постановлению администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 09.08.2012 № 138

Целевая программа
по выводу муниципального унитарного предприятия «Бытсервис»

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района из кризисного финансово-экономического состояния на 2012 год

Структура Программы:

I. Паспорт Программы

II. Содержание программы:

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

- Цель и задачи, сроки реализации Программы

- Перечень мероприятий Программы

- Ресурсное обеспечение Программы

- Оценка социально-экономической эффективности и критерии выполнения Программы

6. Механизм и контроль реализации Программы

I. Паспорт
целевой программы
по выводу муниципального унитарного предприятия «Бытсервис»

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района из кризисного финансово-экономического состояния на 2012 год

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Заказчик Программы Разработчик Программы Цель Программы Задачи Программы Сроки реализации Программы Объём и источник финансирования Программы Организация контроля за исполнением Программы | Целевая программа по выводу муниципального унитарного предприятия «Бытсервис» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района из кризисного финансово-экономического состояния на 2012 год (далее Программа) Жилищный кодекс Российской Федерации Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района - обеспечение надежности функционирования муниципального унитарного предприятия «Бытсервис»; - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. - обеспечение финансовой стабилизации предприятия; - создание рыночно ориентированной системы Управления предприятием; - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; - повышение уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания. 2012 год общий объём финансирования за счет средств предприятия составляет: 1537,8 тысяч рублей в том числе на: 2012 год – 1537,8 тысяч рублей Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |

II. Содержание программы:

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В последние годы деятельность муниципального унитарного предприятия «Бытсервис» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района осложнилась рядом проблем:

Снижается надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Увеличивается количество аварийных ситуаций и повреждений в сетях водоснабжения по причине их ветхости. На восстановление ущерба, наносимого авариями, затрачиваются значительные средства. В результате планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам.

Нарастает проблема технического оснащения и перевооружения предприятия. Необеспеченность специальной техникой, высокая степень износа имеющихся автомобилей коммунального назначения приводит к ухудшению качества оказываемых населению услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и замены основных фондов предприятия, что приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных сетей.

Существующая тарифная политика, накопление кредиторской задолженности и низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.

Требует совершенствования система управления и финансирования предприятий.

Для решения организационных, методических, экономических и правовых проблем возникла необходимость в разработке программы.

# 2. Цель и задачи, сроки реализации Программы

Целями Программы являются обеспечение надежности функционирования муниципального унитарного предприятия «Бытсервис» и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Для этого необходимо решение следующих задач:

- обеспечение финансовой стабилизации предприятия;

- проведение реструктуризации и ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;

- формирование тарифной политики, направленной на оптимизацию затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, приведение порядка формирования тарифов в соответствии с федеральным законодательством;

- создание рыночно ориентированной системы управления предприятия;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- достижение качественного обслуживания населения и организаций поселения.

Программа будет выполняться в течение 2012 года.

3. Перечень мероприятий Программы

Предусматривается осуществить следующие антикризисные мероприятия, в том числе:

- инвентаризацию, реструктуризацию и ликвидацию дебиторской и кредиторской задолженности;

- доведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня,

- оптимизация состава затрат предприятия на производство жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование нормативно-методической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе разработка муниципальных стандартов качества жилищно-коммунального обслуживания

- обновление парка коммунальной техники и оборудования предприятия, в том числе на основе лизинга;

- завершение перехода на договорные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению издержек;

- приведение организационно-правовых форм предприятия в соответствие с экономическими преобразованиями, происходящими в экономике страны.

- Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию программных мероприятий в 2012 году планируется направить 1537,8 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств предприятия – 1537,8 тыс.руб.

Перечень мероприятий Программы  с экономическим эффектом представлены в приложении к настоящей программе.

- Оценка социально-экономической эффективности и критерии выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить финансовую стабильность работы предприятия;

повысить собираемость за предоставляемые услуги;

снизить затраты;

уменьшить дебиторскую и кредиторскую задолженность;

расширить спектр прочей деятельности предприятия.

В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты цели Программы: обеспечение надежности функционирования муниципального унитарного предприятия «Бытсервис» и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

6. Механизм и контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация и Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Реализацию Программы осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Бытсервис» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Начальник отдела                                                                              А.В.Плотникова