**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0318300008820000087-1**

**Ремонт автомобильных дорог на территории**

 **Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района**

ст-ца Ахтанизовская «6» апреля 2020 г.

Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Суслова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Григорян Мкртыч Арменович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Григоряна Мкртыч Арменовича, действующего на основании ОГРНИП № 318237500272825 от 06 июля 2018 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края, в рамках реализации «Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», на основании ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с протоколом от 26 марта 2020 года № 0318300008820000087 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По условиям контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту автомобильных дорог на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района (далее - работы) в объеме и с характеристиками согласно технической документации (расчет индивидуального договорного коэффициента (приложение №1), описание объекта закупки (приложение №2), сведения о товарах (приложение №3), сметная документация (приложение №4), Перечнем объектов (приложение №5), являющимися неотъемлемой частью контракта, и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном контрактом, за счет средств субсидий из краевого бюджета и бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

1.2. Идентификационный код закупки 203235203794423520100100080014211244

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет **5 589 958 (пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 99 копеек**, НДС не предусмотрено*.*

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта.

**3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Выполнение работ осуществляется в срок: с момента подписания контракта в течение 30 календарных дней.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: пер. Комсомольский от ул. Красной до ул. Таманской в ст-це Ахтанизовской, пер. Комсомольский от ул. Красной до ул. Батурина в ст-це Ахтанизовской, пер. Строительный от ул. Красной до ул. Батурина в ст-це Ахтанизовской, пер. Кузнечный от ул. Красной до ул. Батурина в ст-це Ахтанизовской, Темрюкский район, Краснодарский край, согласно перечню объектов (приложение № 5).

3.4. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ, предусмотренных и отвечающих условиям Контракта, в течение 30 дней с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного тех. надзором и Подрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком, Подрядчиком и тех надзором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в рублях Российской Федерации за счёт средств, краевого и местного бюджетов.

3.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.6. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ (этапов работ), наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

3.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.2. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 6 настоящего Контракта.

4.1.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.1.4. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

4.1.5. Отказать Подрядчику в приемке результата выполненных работ в случае его ненадлежащего качества. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.1.6. Предложить Подрядчику увеличить или уменьшить в процессе исполнения контракта объем выполняемых работ, предусмотренных контрактом, не более чем на 10% в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.1.7. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ и использование в результате выполнения работ товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Заказчика.

4.2.2. Вправе с согласия Заказчика выполнить работы по Контракту досрочно.

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости работ по контракту.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим контрактом.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3.Обязанности Заказчика:

4.3.1. Выделяет для ежемесячной приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, осуществления технического надзора, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя Техническим надзором, который отдает указания и распоряжения от имени Заказчика (далее - уполномоченный представитель) в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Контракта, участвует в приемке работ по объекту в соответствии с разделом 7 контракта.

4.3.2. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

4.3.33. Оплатить стоимость работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям контракта.

4.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) используемый в ходе выполнения работ товар не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару, используемому в ходе выполнения работ, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара, используемого в ходе выполнения работ, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. В случае если Подрядчик не относится к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, он обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 15 % от цены контракта.

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в третьем абзаце настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

Оплачивать выполненные субподрядчиком работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ, отдельных этапов исполнения договора.

4.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

4.4.3. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего контракта срока передать заказчику результат выполненных работ.

4.4.4. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в контракте и технической документации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, утвердить у Заказчика (уполномоченного представителя) составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

4.4.6. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической документацией и сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.7. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика).

4.4.8. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.9. Обязан по требованию Заказчика (уполномоченного представителя) представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта. Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на электронных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.4.10. Обязан обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

4.4.11. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации, устранять допущенные нарушения за свой счет.

4.4.12. Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, утвержденной уполномоченным представителем Заказчика Техническим надзором. Обязан обеспечивать безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной схеме на весь период выполнения работ.

4.4.13. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за соблюдение «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2017 № 129н.

4.4.14. Подрядчик с участием представителя Заказчика (уполномоченного представителя), согласно п.4.3.1. настоящего Контракта, до начала производства работ обязан принять участок работ по акту приема-передачи у организации, эксплуатирующей данный участок дороги. По окончании выполнения своих обязательств по контракту (подписания акта приемки законченного ремонтом объекта) Подрядчик обязан передать по акту данный участок эксплуатирующей организации. Подрядчик обязан обеспечивать содержание и целостность объекта с момента начала проведения работ до подписания акта приемки законченного ремонтом объекта. В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет возместить причиненный ущерб.

4.4.15. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика (уполномоченного представителя), если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.16. При возникновении возможности у Подрядчика выполнения работ, предусмотренных Контрактом досрочно, Подрядчик направляет Заказчику и уполномоченному представителю Заказчика письмо о готовности сдать работы досрочно с указанием конкретных сроков сдачи работ.

4.4.17. До подписания контракта изучить всю имеющуюся документацию по вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

4.4.18. К окончанию установленного пунктом 3.1 раздела 3 контракта срока передать Заказчику результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями технической документации. До передачи результатов работ Заказчику нести риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения контракта имущества.

4.4.19. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в контракте и технической документации.

4.4.20.Устранить недостатки выполненных работ в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком (уполномоченным представителем), нести расходы, связанные с устранением данных недостатков, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и нести ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4.4.21.  Гарантировать качество выполненных работ.

4.4.22. Приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта.

4.4.23. Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием. Перед началом выполнения работ согласовать с Заказчиком (уполномоченным представителем) применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Нарушение данного условия считается ненадлежащим исполнением условий контракта и подлежит устранению (исправлению) за счет и силами Подрядчика.

4.4.24. Обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Ежедневно производить приведение в порядок рабочей зоны, уборку и вывоз мусора.

4.4.25. При превышении стоимости работ, не согласованных с Заказчиком (уполномоченным представителем), расходы оплачивает за свой счет.

4.4.26. С момента начала работ и до их завершения вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 года №7, и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а так же вести и контролировать ведение субподрядчиками специальных журналов на отдельные виды работ.

4.4.27. Своевременно оформлять исполнительную документацию: Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128, письменно извещая Заказчика (уполномоченного представителя) не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.4.28. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком (уполномоченным представителем) скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (уполномоченного представителя), в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика (уполномоченного представителя) Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.29. Производить фотосъемку скрытых работ на Объекте и предоставлять фотоотчет на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации при приемке выполненных работ.

4.4.30. Фактически выполненные объемы работ фиксируются Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и представляются Заказчику (уполномоченному представителю).

4.4.31. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 года № 100, составляемых на основе Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.4.32. Предварительно согласовать с Заказчиком (уполномоченным представителем) отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков.

4.4.33. Вывезти в течение 5 (пяти) дней со дня завершения работ по ремонту Объекта (отдельного этапа) за пределы территории Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Обеспечить до сдачи результата работ по Объекту генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.

4.4.34. Подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки Заказчику (уполномоченному представителю) Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), другую документацию, подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Все представляемые документы должны быть выполнены в машинописной форме на белой бумаге формата А4. В бланки Актов освидетельствования скрытых работ и другие документы, составляемые в условиях стройплощадки, допускается вносить записи от руки. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) изготавливаются в трех экземплярах, остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.

4.4.35. Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) и сдачи выполненных работ Заказчику.

**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

5.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

5.2. Обеспечение исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, либо путем внесения денежных средств на счет, указанный в пункте 5.5 контракта, является гарантией надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств и условий контракта.

5.3. Размер обеспечения исполнения контракта 2 250 990 (два миллиона двести пятьдесят тысяч девятьсот девяносто) рублей 30 копеек, что составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ

5.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5.5. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, они вносятся на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Получатель: Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

ИНН 2352037944, КПП 235201001, ОКТМО 03651402

Банк получателя: Южное ГУ Банка Россия

БИК : 040349001

р/сч № 40302810000003000048

 л/сч № 0513010940 УФК по Краснодарскому краю (назначение платежа: Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта)

5.6. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

 5.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

5.8. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 15 дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.

5.9. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Заказчик имеет право в полном объеме удержать обеспечение исполнения контракта.

5.10. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

5.11. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракте включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7,7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 96 Федерального закона.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1 За качество поставленного товара Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также случаев, предусмотренных пунктами 6.4, 6.14) предусмотренных контрактом, взыскивается штраф определенном согласно Постановлению № 1042 в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф определенном, согласно Постановлению № 1042 в размере:

а) 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 (пять тысяч) рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

* 1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
	2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 6.4.
	3. За каждый факт не исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере:

а) 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)

б) 5000 (пять тысяч) рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

* 1. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
	3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
	4. В случае, если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.3, не применяется и устанавливается в следующем размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной цены контракта, если цена контракта составляет от3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

* 1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
	2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
	3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе безакцептно списать денежные средства в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа) из средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения контракта.

**7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ**

7.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения контракта в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документации по установленной форме. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), другую документацию, подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) изготавливаются в трех экземплярах, остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.

7.3. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика (уполномоченного представителя) об освидетельствовании скрытых работ.

Если Заказчик (уполномоченный представитель) не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика (уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

7.4.Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

7.5. При приемке, для проверки предоставленных Исполнителем результатов исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

7.4. В случае проведения экспертизы результатов выполненных работ экспертами, экспертными организациями Стороны подписывают акт выполненных работ в течение 3 дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

7.5. Для приемки исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком либо Подрядчику в течение срока, указанного в пункте 7.2 контракта, Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов исполнения контракта.

7.6. В случае выявления несоответствия исполнения контракта условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта*,* если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

7.7. По итогам приемки, при отсутствии претензий к исполнению контракта, Заказчик в течение срока, указанного в пункте 7.2 контракта, подписывает акт выполненных работ.

При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт, фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ (акт выявленных недостатков). Для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.8. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом «44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

**8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ**

8.1. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической документации и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем с момента (даты) подписания Сторонами акта приемки законченных работ по объекту составляет: 36 месяцев.

8.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (уполномоченным представителем) сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Заказчик (уполномоченный представитель) составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Заказчиком.

 8.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

**9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА**

9.1. Заказчик обязан осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на объекте, назначив своего представителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.2. Заказчик обязан Заключить не позднее чем в 5-ти дневный срок после заключения настоящего контракта договор с организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации на осуществление технического надзора за строительством и уведомить об этом Подрядчика, а также указать в уведомлении официального представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за строительством (далее - Техинспектор).

9.3. Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Техинспектору и Заказчику заблаго-временно до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

9.4. Официально известить Техинспектора о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Техинспектором скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Техинспектором, в случае, когда они не был информированы об этом или информированы с опозданием, по требованию Те-хинспектора Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Техинспектора, а затем восстановить ее за свой счет.

9.5. В случае неявки представителя Техинспектора в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Техинспектора производится за их счет.

9.6. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе работ: дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика, субподрядной организацией (их поставщиками или субпоставщиками).

9.7. Подрядчик обязан обеспечить Техинспектору и Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства работ, ежедневно.

9.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ в установленном порядке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика, Техинспектора и Подрядчика. Техинспектор проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

9.9. Если Заказчик или Техинспектор не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Техинспектора и представителя Заказчика. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается Техинспектором и полномочным представителем Заказчика, предъявившим замечания об указанных недостатках, и представителем Подрядчика, осуществляющим работы по объекту.

9.10. В случае если Техинспектором или представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

10.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

ИНН 2352037944, КПП 235201001, ОКТМО 03651402

Банк получателя: Южное ГУ Банка Россия

БИК : 040349001

р/сч № 40302810000003000048

 л/сч № 0513010940 УФК по Краснодарскому краю (назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту)

10.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 750 330 (семьсот пятьдесят тысяч триста тридцать) рублей 10 копеек.

10.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.4. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный в пункте 9.1 счет, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента исполнения участником закупки гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, по письменному обращению Подрядчика.

10.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

10.7. Срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств устанавливается со дня заключения контракта до дня подписания сторонами акта выполненных работ.

**11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ**

 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки и т.п.

 11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть контракт по соглашению Сторон.

11.3. При рассмотрении споров, возникших в связи с частичным или полным неисполнением обязательств по контракту, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления(выданное лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

**12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в досудебном порядке: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

12.3. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

12.2. В случае невозможности разрешения споров и (или) разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Контракт действует с момента заключения до 31.12.2020 г.

Контракт имеет обязательную силу для Сторон, а равно и для их соответствующих и допустимых правопреемников.

Окончание срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий контракта.

13.2. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения наименования, места нахождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.4. Изменение и(или) расторжение контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

13.6.Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

13.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

14.2. Настоящий контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок.

14.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, каждый со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Росийской Федерации.

14.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.6. Приложение (техническая документация):

- приложение № 1 «Расчет индивидуального договорного коэффициента»;

- приложение № 2 «Описание объекта закупки»;

- приложение № 3«Сведения о товарах»;

 - приложение № 4«Сметная документация»;

 - приложение № 5 «Перечень объектов»

**15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского районаст-ца Ахтанизовская, пер. Северный, 11тел./факс 8(861-48)68-4-53р/с 40204810700000000355УФК по Краснодарскому краюл/с 03183010940 ИНН 2352037944КПП 235201001 БИК 040349001Южное ГУ БАНКА РОССИИПо Краснодарскому краю г. КраснодарГлава Ахтанизовского сельского Поселения Темрюкского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю. Суслов/  | Подрядчик:Индивидуальный предприниматель Григорян Мкртыч АрменовичИНН: 230115578748 Юр. адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, улица Крымская 264, квартира 2Телефон: 79189960776 E-mail: grigoryan.mishs@yandex.ru ОКПО 0133402525 ОКТМО 03703000001ОГРН 318237500272825р/с 40802810901050000867филиал Южный ПАО Банка «фК Открытие» г. Ростов-на-Донук/с 30101810560150000061БИК 046015061Индивидуальный предприниматель Григорян Мкртыч Арменович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Григорян/ |
| М.П.  | М.П. |