Приложение

 к решению VIII сессии Совета

 Ахтанизовского сельского поселения

 Темрюкского района V созыва

 от 27 марта 2025 года № 48

**Анализ эффективности муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за 2024 год**

 В 2024 году в поселении были реализованы 14 муниципальных программ. Общий бюджет программ составил 106 769,7 тыс. руб., освоено – 99 581,7 тыс. руб. исполнение – 93,3 %.

 В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ, постановлением администрации от 30 августа 2024 года № 148 утвержден порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Муниципальной программой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района) является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Оценка произведена интегральным методом на основе рассчитанных коэффициентов:

К1 – достижение показателей эффективности реализации программ (суммируются проценты выполнения каждого показателя или целевого индикатора)

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий (процент фактического выполнения финансирования)

К3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (процент выполнения мероприятий).

По результатам проведенной оценки большинство муниципальных программ получили оценку эффективности более 95%. При исполнении программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели в 2024 году в большей степени выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием из местного бюджета.

Оценка эффективности муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | К1 | К2 | К3 | Е |
| Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и памятных дат в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Молодежь ст. Ахтанизовской» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения стабильного функционирования администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальных служащих Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |

Неисполнение расходной части по исполнению муниципальных программам в 2024 году составило 7188,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» бюджетные средства 339,8 тыс. рублей за оплату этапа «Озеленение» в мероприятии «Благоустройство центрального сквера и прилегающей территории по ул. Красной в станице Ахтанизовской» не освоены в полном объеме по причине предоставления поставщиками расчетных документов после окончания отчетного периода, бюджетные средства в размере 6694,5 тыс.рублей неиспользованный лимит бюджетных средств, подлежащий переносу на 2025 год по аналогичному направлению расходов.

По муниципальной программе «Создание условий для обеспечения стабильного функционирования администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» бюджетные средства 11,5 тыс. рублей за поставку ГСМ, не освоены в полном объеме по причине предоставления поставщиками расчетных документов после окончания отчетного периода, 63,7 тыс. рублей неиспользованный лимит бюджетных средств.

В 2024 году была продолжена реализация «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной политики и является основой повышения эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с перечнем муниципальных программ в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, реализуемых в 2025 году, утвержденного постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 30 сентября 2024 года № 173, на территории поселения на 2025 год принято 18 муниципальных программ на сумму 37738,9 тыс. рублей.

Начальник отдела финансов

и экономического развития Ю.Г. Дянина