Приложение

к решению XXIII сессии Совета

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края V созыва

от 26 марта 2026 года №102

Анализ эффективности муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края за 2025 год

В 2025 году в поселении были реализованы 15 муниципальных программ. Общий бюджет программ составил  93836,0 тыс. руб., освоено – 77744,5 тыс. руб. исполнение – 82,9 %.

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ, постановлением администрации от 30 августа 2024 года № 148 утвержден порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Муниципальной программой Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Оценка произведена интегральным методом на основе рассчитанных коэффициентов:

К1 – достижение показателей эффективности реализации программ (суммируются проценты выполнения  каждого показателя или целевого индикатора)

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий (процент фактического выполнения финансирования)

К3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (процент выполнения мероприятий).

По результатам проведенной оценки большинство муниципальных программ получили оценку эффективности более 95%. При исполнении программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели в 2025 году в большей степени выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием из местного бюджета.

Оценка эффективности муниципальных программ

| Наименование программы | К1 | К2 | К3 | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и памятных дат в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 78,7 | 100 | 78,7 | 85,8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 63,1 | 100 | 63,1 | 75,4 |
| Муниципальная программа «Молодежь ст. Ахтанизовской» Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения стабильного функционирования администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 95,7 | 100 | 95,7 | 97,1 |
| Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальных служащих Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2030 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 |

Неисполнение расходной части по исполнению муниципальных программам в 2025 году  составило 16 091,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Создание условий для обеспечения стабильного функционирования администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» сложилась кредиторская задолженность в сумме 68,7 тыс. рублей - за поставку ГСМ и 4,0 тыс. рублей услуги связи по причине предоставления поставщиками расчетных документов после окончания отчетного периода.

В муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» неиспользованный лимит, подлежащий переносу как остаток дорожного фонда на 2026 год составил 1 846,8 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» неиспользованные лимиты: в сумме 4 677,5 тыс. рублей подпрограммы «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района (мероприятия по строительству водопровода Ду-110 мм по ул.Солнечной в пос.За Родину, разработка проектной и рабочей документации с прохождением государственной экспертизы перенесены на 2026 год), по подпрограмме «Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в размере 9 388,5 тыс. рублей (мероприятия по разработке проекта санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища в ст. Ахтанизовской – срок исполнения муниципального контракта в 2026 году, экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов по обустройству подъездного пути к проектируемому кладбищу, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 23:30:0301000:2271 и благоустройству общественной территории, кладбище ст-ца Ахтанизовская (ограждение), на мероприятие «Благоустройство общественной территории в пос. Пересыпь, пер.Кооперативный (проход на пляж)» в 2026 году планируется перераспределение на другое мероприятие, по подпрограмме «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» неиспользованный лимит - 0,4 тыс. рублей и кредиторская задолженность  105,6 тыс. рублей за поставку ГСМ по причине предоставления поставщиками расчетных документов после окончания отчетного периода.

В 2025 году была продолжена реализация «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной политики и является основой повышения эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с перечнем муниципальных программ в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, реализуемых в 2026 году, утвержденного постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 13 октября 2025 года № 169, на территории поселения на 2026 год принято 16 муниципальных программ на сумму 56 147,1 тыс. рублей, в том числе 17 899,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Начальник отдела финансов

и экономического развития                                                             Ю.Г. Дянина